## Sheet2
光明村安全饮水工程项目绩效自评表
项目名称 |  | 光明村安全饮水工程项目 | 项目负责人及电话 | 陈向华13974705898
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 5 | 5.32 | 按实结算工程量增加
|  | 其中：财政拨款 | 5 | 5
|  | 其他资金 |  | 0.32
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 第三批省级扶贫资金 |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） | >=1个 | 1个
|  |  | 铺设管道跟换接头以及零件 | >=2000米 | 2000米
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 100%
|  |  | ★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） | >=100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=100% | 100%
|  | 成本指标 | 铺设饮水管道以及跟换零件 | =25元/米 | 25元/米
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对周边环境是否有影响 | 否 | 否
|  | 社会效益指标 | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | >=17人 | 17人
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=10人 | 17人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=15年 | 15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 100%