## 2020年寿岳乡灾后重建项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2020年寿岳乡灾后重建项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘华敏13789376349
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 38 | 38
|  | 其中：财政拨款 | 38 | 38
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 岳林村修缮因汛期损毁的道路，修建护坡（第一批中央资金20万元，第二批中央资金8万元，第三批中央资金10万元） |  |  | 岳林村已完成修缮因汛期损毁的道路，修建护坡
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建护坡立方数 | >=200立方米 | 180立方米 | 工程量估算不精确
|  |  | 水毁道路清理公里数 | >=3.2公里 | 3.5公里 | 工程量估算不精确
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | >=0公里 | 0公里
|  |  | 水毁道路维修公里数 | >=0.6公里 | 1.1公里 | 工程量估算不精确
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=95% | >=95%
|  | 成本指标 | 护坡平均成本 | <=400元/立方米 | <=420元/立方米 | 随工程量变化而调整
|  |  | 水毁道路清理平均成本 | <=3.2万元/公里 | 3万元/公里 | 随工程量变化而调整
|  |  | 水毁道路维修平均成本 | <=33万元/公里 | 18.2万元/公里 | 随工程量变化而调整
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >=0.1小时 | 0.5小时 | 随工程量变化而调整
|  |  | 建档立卡贫困户受益户数 | >=21户 | 21户
|  | 生态效益指标 | 是否影响环境 | 否 | 否
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%