## 2019年岳林村自主发展产业灌溉项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2019年岳林村自主发展产业灌溉项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏13789376349
主管部门 |  | 南岳区寿岳乡人民政府 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 产生差异的原因及改进措施
|  | 年度资金总额： | 20 | 20
|  | 其中：财政拨款 | 20 | 20
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 贫困户自主发展产业灌溉 |  |  | 贫困户自主发展产业灌溉
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | ★中型灌区节水改造数量（≥**个） | >=3个 | 3个
|  |  | 喷淋头个数 | >=280个 | 307个 | 预算制定不精准
|  |  | ★新建小型水源数量（≥**处） | >=3处 | 3处
|  |  | 灌溉节水改造面积 | =25亩 | 25亩
|  |  | 铺设管道长度 | >=3000米 | 2700米 | 预算制定不精准
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=90% | 90%
|  | 成本指标 | 项目建设成本标准 | <=8000元/亩 | 8000元/亩
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | >=25亩 | 25亩
|  |  | 受益贫困户 | >=12户 | 12户
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | >=90% | 90%