## 2019年寿岳乡公路扩宽硬化项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2019年寿岳乡公路扩宽硬化项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏13789376349
主管部门 |  | 南岳区寿岳乡人民政府 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 产生差异的原因及改进措施
|  | 年度资金总额： | 59 | 59
|  | 其中：财政拨款 | 59 | 59
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 红旗村0.6公里，宽3.5米；船山村1.4公里，宽1.5-2米 |  |  | 红旗村0.6公里，宽3.5米；船山村2公里，宽1.5-2米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 船山村硬化宽度 | >=1.5米 | 1.5-2米
|  |  | 红旗村硬化宽度 | >=3.5米 | 3.5米
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | >=2公里 | 2.6公里 | 船山村硬化两段路段，只计算了一段路段
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=90% | 95%
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） | =29.5万元/公里 | 29.5万元/公里
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >=0.1小时 | 0.1小时
|  |  | 受益贫困户户数 | >=47户 | 47户
|  | 生态效益指标 | 是否影响环境 | =否 | 否
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=90% | 100%