## Sheet1
2020年南岳镇渠道维修护砌项目绩效自评表
项目名称 |  | 2020年南岳镇渠道维修护彻项目 | 项目负责人及电话 | 陈向华13974705898
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 65 | 65
|  | 其中：财政拨款 | 65 | 65
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| （第一批中央25万）（第一批区级扶贫资金10万）南岳镇枫木桥村水渠维修护砌（第五批省级资金30万 |  |  | 已经完成80%，估计在春节前完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修护砌 | >=3600米 | 2880米 | 天气原因延迟
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | =100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=80%
|  | 成本指标 | 渠道维修护砌 | =97元/米
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） | >=50斤
|  | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | >=50亩
|  |  | 贫困地区农村集中供水率（≥**%） | >=90%
|  | 生态效益指标 | 对周边环境是否有影响 | =否
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95%