## Sheet1
2020年南岳镇紫峰扶贫车间项目绩效自评表
项目名称 |  | 2020年南岳镇紫峰扶贫车间项目 | 项目负责人及电话 | 陈向华13974705898
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 40 | 40
|  | 其中：财政拨款 | 40 | 40
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 第一批中央扶贫资金40万 |  |  | 已经完成80%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建加工厂房 | >=110平方米 | 建筑占地面积135平方米（内部装修中） | 计算不精准
|  | 质量指标 | ★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%） | >=100%
|  | 时效指标 | 贫困地区基础设施建设按期完成率（≥**%） | >=80%
|  | 成本指标 | 补助标准
|  |  | 新建加工厂房补助标准 | =3650元/平方米 | 2962元/平方米 | 计算不精准
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) | >=10万元
|  | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数≥**人 | >=126人
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=126人
|  | 生态效益指标 | 旅游区垃圾处理率(≥**%) | >=98%
|  | 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限(≥**年) | >=30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游行业经营主体满意度(≥**%) | >=95%
|  |  | 参与旅游扶贫项目贫困群众满意度(≥**%) | >=95%
|  |  | 旅游区居民满意度(≥**%) | >=95%
|  |  | 游客满意度(≥**%) | >=95%