| 2020年残疾人事业资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 南岳区残疾人联合会 |  | 单位负责人及电话 | 杨东亮13973439088 |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |  |
|  |  | 合计 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况 |  |  |
|  | 1.对260名需要康复的残疾人及时发放适配康复辅助器具； 2.加大对残疾人事业各项工作宣传及报道，做好残疾人事业其他工作； 3.于2020年12月底完成全区大约1500名残疾人更换三代残疾证，对重度残疾人进行上门办证服务； |  |  | 1.对260名需要康复的残疾人及时发放适配康复辅助器具； 2.对22名残疾人及残疾人家庭一次性教育补助共计3.68万。 3.于2020年12月底完成全区大约1500名残疾人进行肢体、精神及其他残疾的鉴定为办证做好前期工作，对重度残疾人进行上门办证服务； |  |  |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为有需求的残疾人儿童提供康复和康复器具适配 | ≥160 | 336件 |  |
|  |  | 质量指标 | 残疾人康复率 | ≥90% | 0.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 帮助残疾康复及时率 | ≥90% | 0.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据残疾人康复需求适配 | ≤1130元/件 | 540元/件 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复残疾人的机能，提高残疾人参与社会竟争力 | 良好 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高残疾人就业能力，扶残助残构建和谐社会 | 长期 | 长期 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 良好 | 良好 |  |
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 更换三代残疾证及对重度残疾人上门办证 | ≥1500人 | 1700人 |  |
|  |  | 质量指标 | 办证率 | 100% | 100%% |  |
|  |  | 时效指标 | 按工作年份 | 2020年底 | 2020年底 |  |
|  |  | 成本指标 | 办证工本费及工作人员下乡补贴 | ≤160元/人 | 150元/人 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 持证的残疾人享受社会赋予优惠服务让政府满意，让残疾人满意 | 良好 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拓展残疾人的合法权益及社会服务功能 | 长期 | 长期 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 良好 | 良好 |  |
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人肢体和精神鉴定及残疾人动态更新 | ≥1200人 | 1255人 |  |
|  |  | 质量指标 | 残疾人的鉴定率、更新 | ≥95% | 0.98 |  |
|  |  | 时效指标 | 按工作年份 | 一年 | 一年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指定医院鉴定费 | ≤8万 | 8万 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人得到更好的保障 | 良好 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响 | 准确无误的鉴定级别 | 长期 | 长期 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 良好 | 良好 |  |